## ООО «Товары для животных»
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
ООО «Товары для животных» | [10 empty] | 2022-10-05 07:30
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Управление проектом |  |  | 2022-10-04 12:00 | 2022-10-05 13:00 |  | 100 | 5 | 208 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 1.1 |  | Устав проекта | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-04 12:00 | 2022-10-04 13:00 |  | 100 | 1 | 72 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Управление проектом | 2
| 1.2 |  | План проекта | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-05 12:00 | 2022-10-05 13:00 |  | 100 | 1 | 96 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Управление проектом | 2
| 1.3 |  | Мониторинг/контроль | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-04 12:00 | 2022-10-04 13:00 |  | 100 | 1 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Управление проектом | 2
| 1.4 |  | Завершение | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Управление проектом | 2
| 2 | Подготовка |  |  | 2022-10-11 12:00 | 2022-10-12 09:00 |  | 100 | 1 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 2.1 |  | Планирование проекта | Роман Ганин | 2022-10-11 12:00 | 2022-10-11 13:00 |  | 100 | 1 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Подготовка | 2
| 2.2 |  | Завершение | Роман Ганин | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Подготовка | 2
| 3 | Анализ требований |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 10:01 |  | 100 | 1.02 | 136.02 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 3.1 |  | Анализ технического задания | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 10:00 |  | 100 | 1 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Анализ требований | 2
| 3.2 |  | Обеспечение безопасности | Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 10:00 |  | 100 | 1 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:29 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Анализ требований | 2
| 3.3 |  | Завершение | Роман Ганин | 2022-10-12 10:00 | 2022-10-12 10:01 |  | 100 | 0.02 | 0.02 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Анализ требований | 2
| 4 | Дизайн |  |  | 2022-10-12 10:01 | 2022-10-18 11:01 |  | 100 | 5 | 128 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 4.1 |  | Высокоуровневое проектирование | Иван Мурашкин | 2022-10-12 10:01 | 2022-10-12 11:01 |  | 100 | 1 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Дизайн | 2
| 4.2 |  | Подтверждение концепции | Иван Мурашкин | 2022-10-12 11:01 | 2022-10-12 12:01 |  | 100 | 1 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Дизайн | 2
| 4.3 |  | Техническое проектирование | Иван Мурашкин | 2022-10-12 12:00 | 2022-10-12 13:00 |  | 100 | 1 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Дизайн | 2
| 4.4 |  | Техническая спецификация | Иван Мурашкин | 2022-10-18 10:01 | 2022-10-18 11:01 |  | 100 | 1 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Дизайн | 2
| 4.5 |  | Завершение | Роман Ганин | 2022-10-18 11:01 | 2022-10-18 11:01 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Дизайн | 2
| 5 | Разработка |  |  | 2022-10-18 11:01 | 2022-10-25 11:00 |  | 100 | 7.98 | 472 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 5.1 |  | Конфигурация | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-18 11:01 | 2022-10-18 12:01 |  | 100 | 1 | 120 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.2 |  | Интеграционное планирование | Роман Ганин | 2022-10-18 12:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 100 | 1 | 24 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.3 |  | Документация | Роман Ганин, Денис Денисов | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 10:00 |  | 100 | 1 | 64 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.4 |  | Среда | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-19 11:00 | 2022-10-19 12:00 |  | 100 | 1 | 96 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.5 |  | Непрерывность процессов | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 10:00 |  | 100 | 1 | 96 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.6 |  | Передача | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-10-25 10:00 | 2022-10-25 11:00 |  | 100 | 1 | 72 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 5.7 |  | Завершение | Роман Ганин | 2022-10-25 11:00 | 2022-10-25 11:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Разработка | 2
| 6 | Контроль качества |  |  | 2022-10-25 11:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 100 | 6 | 168 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 6.1 |  | Блочный тест | Иван Мурашкин | 2022-10-25 11:00 | 2022-10-25 12:00 |  | 100 | 1 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 6.2 |  | Функциональный тест | Иван Мурашкин | 2022-10-25 11:59 | 2022-10-25 12:59 |  | 100 | 1 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 6.3 |  | Интеграционный тест | Иван Мурашкин | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 10:00 |  | 100 | 1 | 48 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 6.4 |  | Unit-тестирование | Иван Мурашкин | 2022-10-26 10:00 | 2022-10-26 11:00 |  | 100 | 1 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 6.5 |  | Одобрение пользователем | Иван Мурашкин | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 100 | 1 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 6.6 |  | Завершение | Роман Ганин, Иван Мурашкин | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 12:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Контроль качества | 2
| 7 | Реализация |  |  | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 11:00 |  | 0 | 2 | 192 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | проект | ООО «Товары для животных» | 1
| 7.1 |  | Внедрение | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 10:00 |  | 0 | 1 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Реализация | 2
| 7.2 |  | Поддержка | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-11-01 10:00 | 2022-11-01 11:00 |  | 0 | 1 | 72 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | задача | ООО «Товары для животных» / Реализация | 2
| 7.3 |  | Завершение | Роман Ганин, Денис Денисов, Иван Мурашкин | 2022-11-01 11:00 | 2022-11-01 11:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:23 | Роман Ганин | веха | ООО «Товары для животных» / Реализация | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com